## Sprint 6
Sprint Burndown Chart
Sprint 6
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Analyse metrics | Day 0: 5
2 | Review peer metrics | Day 0: 6
3 | Explain design patterns | Day 0: 3; Day 1: 0.5; Day 3: 0.5
4 | Explain code smells | Day 0: 3; Day 1: 1
5 | Register rebrush command | Day 0: 0.5; Day 5: 0.5
6 | Implement selectable structure on click | Day 0: 5; Day 3: 0.5; Day 6: 1.5; Day 7: 3
7 | Implement the Screen for Brush Selection | Day 0: 5; Day 1: 2; Day 4: 1; Day 6: 2
8 | Implement a PreviewManager class to handle confirm or cancel | Day 0: 2; Day 1: 1; Day 5: 1
9 | Modify the BrushTool class to incorporate a way to show preview by a toggle | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 5: 1; Day 7: 1
10 | Create a preview command on the BrushCommand class | Day 0: 2; Day 1: 2
11 | Implement Dropdown Buttons | Day 0: 3; Day 6: 2; Day 7: 1
12 | Understand the Fabric API | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 2: 2
13
14
Completed Effort |  | 0 | 8.5 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 5
Remaining Effort |  | 40.5 | 32 | 30 | 29 | 28 | 25.5 | 20 | 15
Ideal Burndown |  | 40.5 | 34.7143 | 28.9286 | 23.1429 | 17.3571 | 11.5714 | 5.7857 | 0