## Sprint 2
Sprint Burndown Chart
Sprint 2
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 20/oct./24 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Create User Stories | 6 | 1 | 2 |  |  | 1.5 |  | 1.5
2 | Understand WorldEdit commands and functionality | 15 | 1 | 1.5 |  | 3 | 2.5 | 2 | 5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6.5
Remaining Effort |  | 21 | 19 | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | 0
Ideal Burndown |  | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0