## Sprint 1
Sprint Burndown Chart
Sprint 1
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 13/oct./24 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Clone World Edit Repo | bar: Day 0 to Day 1
2 | Configure the development environment for all team members | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 3: 1.5; Day 6: 0.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Remaining Effort |  | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 4 | 3.4286 | 2.8571 | 2.2857 | 1.7143 | 1.1429 | 0.57143 | 0